## Hoja2
Módulo | Opcion de Menu | Función | Sub-función | Descripción | Imagen Referente | Estado | Total Estimado | Observaciones
ETL | Ejecución - Costos | Presentación |  | En el path de ubicación debería estar la opcion como: ETL - Ejecución | Imagen 1 |  | 2:00 | Se revisará código. Este cambio cubre todas las pantallas de ETLs.
|  | Seleccionar Fecha |  |  |  | ok
|  | Actualizar |  | 1. Cuando se cambia la fecha y se presiona actualizar, el arbol no presenta la información de acuerdo a la nueva fecha 2. No se presenta el mensaje de "Actualizacion correcta" | Secuencia Imagen 2 |  | 2:00 | Se debe revisar incongruencia de formato de fechas.
|  | Ejecutar |  |  |  | ok
|  | Exportar |  | El formato de fecha de la cabecera del archivo no es el mimo formato que se presenta en el detalle. Esto sucede cuando se exporta tanto el resumen como el detalle | Imagen 3 |  | 0:30 | Problema realacionado al punto anterior.
Análisis de información
|  |  | Extracción |  |  | ok
|  |  | Transformación - Registros Duplicados |  |  | ok
|  |  | Transformación - Esquema de Costos |  |  | ok
|  |  | Homologación - Areas |  |  | ok
|  |  | Homologación - Oficinas | 1. Se deben presentar unicamente oficinas de último nivel 2. No se tiene el detalle de cuentas no homologadas | 1. Imagen 4 2. Imagen 5 |  | ???? | 1. Nuevo Requerimiento 2. Se requiere revisión Backend
|  |  | Homologación - Cuentas contables | No se tiene el detalle de cuentas no homologadas | Imagen 6 |  | ???? | Revisión Backend
|  |  | Validación - Fecha presupuesto valida |  |  | ok
|  |  | Ajuste - Areas Activas |  |  | ok
|  |  | Ajuste - Oficinas Activas |  |  | ok
|  |  | Ajuste - Unidades Activas |  |  | ok
ETL | Ejecución - Datos de Clientes | Presentación |  | En el path de ubicación debería estar la opcion como: ETL - Ejecución | Imagen 7 |  | 0:00 | Ya contemplado el cambio.
|  | Seleccionar Fecha |  |  |  | ok
|  | Actualizar |  | 1. Cuando se cambia la fecha y se presiona actualizar, el arbol no presenta la información de acuerdo a la nueva fecha 2. No se presenta el mensaje de "Actualizacion correcta" |  |  | 0:00 | Ya contemplado el cambio.
|  | Ejecutar |  |  |  | ok
|  | Exportar |  | El formato de fecha de la cabecera del archivo no es el mismo formato que se presenta en el detalle. | Imagen 8
|  | Análisis de información | Extracción |  |  | ok
|  |  | Transformación - Código duplicado |  |  | ok
|  |  | Validacion - Esquema de Cliente |  |  | ok
|  |  | Homologación - Clientes | Se debe eliminar del grid superior la columna de opciones, ya que no se puede editar los valores en esta pantalla | Imagen 9 |  | 0:20 | Se incluirá esta excepción mediante validación FrontEnd.
|  |  | Validación - Tipo de Cliente |  |  | ok
ETL | Ejecución - Transacción por canal | Presentación |  | En el path de ubicación debería estar la opcion como: ETL - Ejecución | Imagen 10 |  | 0:00 | Ya contemplado el cambio.
|  | Seleccionar Fecha |  |  |  | ok
|  | Actualizar |  | 1. Cuando se cambia la fecha y se presiona actualizar, el arbol no presenta la información de acuerdo a la nueva fecha 2. No se presenta el mensaje de "Actualizacion correcta" |  |  |  | Cambio ya contemplado primeras líneas.
|  | Ejecutar |  |  |  | ok
|  | Exportar |  | 1. El formato de fecha de la cabecera del archivo no es el mismo formato que se presenta en el detalle. Esto sucede al exportar el resumen y el detalle. 2. En el archivo excel no se exporta correctamente la columna "Tipo Transaccion" 3. En el archivo excel no se exporta correctamente la columna "Punto Atencion" | 1. Imagen 11 / Imagen 12 2. Imagen 13 3. Imagen 13a |  | 1:00 | Se ajustará formato de fechas y revisión de exportación de archivos en ETLS.
Análisis de información
|  |  | Extracción |  |  | ok
|  |  | Transformación - Registros Duplicados |  |  | ok
|  |  | Transformacion - Esquema |  |  | ok
|  |  | Homologación - Punto de Atención | Presenta un error cuando se selecciona un elemeno que tiene error de homologación | Imagen 14
|  |  | Homologación - Tipo de Transacción | Presenta un error cuando se selecciona un elemeno que tiene error de homologación | Imagen 15 |  | ????? | Backend
|  |  | Validación - Número de Transacciones |  |  | ok
|  |  | Validación - Monto de Transacciones |  |  | ok
|  |  | Validación - Ingreso de Transacciones |  |  | ok
ETL | Ejecución - Transacción por Poducto | Presentación |  | En el path de ubicación debería estar la opcion como: ETL - Ejecución | Imagen 16 |  | 0:00 | Ya contemplado el cambio.
|  | Seleccionar Fecha |  |  |  | ok
|  | Actualizar |  | 1. Cuando se cambia la fecha y se presiona actualizar, el arbol no presenta la información de acuerdo a la nueva fecha 2. No se presenta el mensaje de "Actualizacion correcta" |  |  | 0:00 | Ya contemplado el cambio.
|  | Ejecutar |  |  |  | ok
|  | Exportar |  | 1. El formato de fecha de la cabecera del archivo no es el mismo formato que se presenta en el detalle. 2. Cuando se exporta desde Homologacion de Producto, no se presenta correctamente la columna "Homologa Banco" y "Nombre Producto" 3. Cuando se exporta desde Homologación de Tipo de transaccion no se presenta correctamente la columna "Tipo Transaccion" | 1. Imagen 17 / Imagen 18 2. Imagen 20 3. Imagen 19 |  | 1:00 | Se requiere hacer revisión explícita para esta pantalla. Debido a que el código reacciona de forma generalizada.
Análisis de información
|  |  | Extracción |  |  | ok
|  |  | Transformación - Registros Duplicados |  |  | ok
|  |  | Transformacion - Esquema |  |  | ok
|  |  | Homologación - Producto |  |  | ok
|  |  | Homologación - Tipo de Transacción |  |  | ok
|  |  | Validación - Número de Transacciones |  |  | ok
|  |  | Validación - Monto de Transacciones |  |  | ok
|  |  | Validación - Ingreso de Transacciones |  |  | ok
ETL | Ejecución - Operaciones | Presentación |  | En el path de ubicación debería estar la opcion como: ETL - Ejecución | Imagen 21 |  | 0:00 | Ya contemplado el cambio.
|  | Seleccionar Fecha |  |  |  | ok
|  | Actualizar |  | 1. Cuando se cambia la fecha y se presiona actualizar, el arbol no presenta la información de acuerdo a la nueva fecha 2. No se presenta el mensaje de "Actualizacion correcta" |  |  | 0:00 | Cambio ya contemplado primeras líneas.
|  | Ejecutar |  |  |  | ok
|  | Exportar |  | 1. El formato de fecha de la cabecera del archivo no es el mismo formato que se presenta en el detalle. 2. Cuando se exporta desde Homologacion de Producto, no se presenta correctamente la columna "Homologa Banco" y "Nombre Producto" 3. Cuando se exporta desde Homologación de Tipo de transaccion no se presenta correctamente la columna "Tipo Transaccion" | 1. Imagen 22 / 23 |  | 1:00 | Configuración personalizada para este caso
|  | Análisis de información | Extracción | Las cabeceras de los grids se presentan con signos en lugar de la vocales con tilde | Imagen 24 |  |  | Backend
|  |  | Transformación - Registros Duplicados | Las cabeceras de los grids se presentan con signos en lugar de la vocales con tilde | Imagen 25 |  |  | Backend
|  |  | Transformacion - Esquema | 1. Las cabeceras de los grids se presentan con signos en lugar de la vocales con tilde 2. Error al solicitar el detalle | Imagen 26 |  |  | Backend
|  |  | Transformación - Asignación de códigos | Las cabeceras de los grids se presentan con signos en lugar de la vocales con tilde | Imagen 27 |  |  | Backend
|  |  | Homologación - Areas | No presenta ninguna información | Imagen 28 |  |  | Backend
|  |  | Homologación - Oficinas | Presenta un error cuando se solicita el detalle | Imagen 29 |  |  | Backend
Homologación - Productos
|  |  | Homologación - Tasa Referencial | 1. La cabecera del grid de detalle se presenta con signos en lugar de la vocales con tilde 2. Presenta un error al solicitar el detalle del elemento cuyo valor "Homologa Banco" es 0 (CERO) | 1. Imagen 30 2. Imagen 31 | ok
|  |  | Homologación - Estados | Las cabeceras de los grids se presentan con signos en lugar de la vocales con tilde | Imagen 32 |  |  | Backend
|  |  | Validación | En todas las opciones de Validacion se presentan las cabeceras de los grids se presentan con signos en lugar de la vocales con tilde |  |  |  | Backend
|  |  | Ajustes | En todas las opciones de Ajustes se presentan las cabeceras de los grids se presentan con signos en lugar de la vocales con tilde |  |  |  | Backend
ETL | Configuración - Homologación | Presentación |  | En la guia de ubicación debería estar la opcion como: ETL - Ejecución | Imagen 33 |  | 0:00 | Ya contemplado el cambio.
|  | En todos los campos de ingreso de datos |  | Se debe limitar (debe presentar algun mensaje o advertencia como lo hace en parametrización y/o batch) el ingreso del texto de acuerdo al tamaño definido en la base de datos. Si no se limita se presenta un mensaje de error | Imagen 34 |  | 3:00 | Son campos dinámicos en este caso se requiere modificación desde backend también.
|  | En todos los grids de homologación |  | Cuando se realiza el ingreso de nuevos elementos el control del paginador no se incrementa, se mantiene con el numero de registros que presentó al ingresar a la pantalla | Imagen 36 |  | 1:00 | Se requiere revisión
|  | En todos los grids de homologación |  | Se solicita se incluya un buscador, que permita encontrar los registros por codigo banco o nombre |  |  |  | Nuevo Requerimiento.
|  | Costos | Homologación Areas
|  |  | Homologación Oficinas | En el campo "Nombre Oficina", se deben visualizar unicamente oficinas de último nivel |  |  |  | Backend
|  |  | Homologación Cuentas Contables | Se debe limitar el ingreso de texto solo a números sin letras ni caractes especiales | Imagen 35 |  |  | Banckend
|  | Transaccion por Canal | Homologación Punto de Atención
Homologación Tipo de Transacción
|  | Transaccion por Producto | Homologación Producto
Homologación Tipo de Transacción
|  | Operación | Homologación Areas
|  |  | Homologación Oficinas | En el campo "Nombre Oficina", se deben visualizar unicamente oficinas de último nivel |  |  |  | Banckend
Homologación Producto
Homologación Tasa Referencial
Homologación Estados
ETL | Configuracion - Configuración | Presentación |  | En la guia de ubicación debería estar la opcion como: ETL - Configuración | Imagen 36
|  | Parámetros |  |  |  | ok
BATCH | Procesos Batch - Costos | Presentación |  | El listado de fechas deberia estar ordenado | Imagen 37 |  | 0:10
|  | Nuevo |  | En el listado que se presenta para seleccionar la fechas se deben ordenar | Imagen 38 |  | 0:10
|  | Grid de Ejecuciones |  | 1. Se debe formatear la columna "Fecha Ejecución" de tal forma que sea entendible por el usuario El formato deberá ser el utilizado en el resto del sistema incrementando los valores de Hora, Minutos y Segundos 2. Debe estar ordenado en forma descendente por la fecha de ejecución 3. Cambiar la Etiqueta "Duración (Seg)" por "Duración" 4. Eliminar la columna "Código" | Imagen 39 |  | 0:30 | Nuevo requerimiento
|  | Ejecutar |  | 1. Se solicita se deshabilite el botón ejecutar si el mensaje no cumple con el limite de numero de caracteres 2. De ser factible se podria presentar un solo mensaje de error cuando se excede el numero de caracteres permitido 3. El mensaje de inicio de ejecución se debe cambiar al mensaje que se presenta en ETL, ya que el actual es un mensaje de error | Imagen 40 |  | 1:00 | Nuevo requerimiento-Se requiere modificar código y hacer pruebas
|  | Actualizar |  |  |  | ok
BATCH | Procesos Batch - Rentabilidad | Presentación |  | El listado de fechas deberia estar ordenado | Imagen 37 |  | 0:00 | Cambio ya contemplado en lineas anteriores
|  | Grid de Ejecuciones |  | 1. Se debe formatear la columna "Fecha Ejecución" de tal forma que sea entendible por el usuario El formato deberá ser el utilizado en el resto del sistema incrementando los valores de Hora, Minutos y Segundos 2. Debe estar ordenado en forma descendente por la fecha de ejecución 3. Cambiar la Etiqueta "Duración (Seg)" por "Duración" 4. Eliminar la columna "Código" | Imagen 39 |  | 0 | Cambio ya contemplado en lineas anteriores
|  | Ejecutar |  | 1. Se solicita se deshabilite el botón ejecutar si el mensaje no cumple con el limite de numero de caracteres 2. De ser factible se podria presentar un solo mensaje de error cuando se excede el numero de caracteres permitido 3. El mensaje de inicio de ejecución se debe cambiar al mensaje que se presenta en ETL, ya que el actual es un mensaje de error | Imagen 40 |  | 1 | Cambio ya contemplado en lineas anteriores
|  | Actualizar |  |  |  | ok
BATCH | Reporte - Costos | Nuevo |  | 1. Controlar el numero de caracteres que se permite en el campo "Nombre". Se presenta un mensaje de error que permite |  |  | 0:20 | Nuevo requerimiento
|  | Grid de Ejecuciones |  | 1. Se debe formatear la columna "Fecha Proceso" de tal forma que sea entendible por el usuario El formato deberá ser el utilizado en el resto del sistema incrementando los valores de Hora, Minutos y Segundos 2. Debe estar ordenado en forma descendente por la fecha de proceso |  |  | 0:00 | Cambio ya contemplado
|  | Ejecutar |  | 1. Se solicita se deshabilite el botón ejecutar si el mensaje no cumple con el limite de numero de caracteres 2. De ser factible se podria presentar un solo mensaje de error cuando se excede el numero de caracteres permitido 3. Se debe presentar el mensaje de inicio de ejecución como en el resto de procesos |  |  | 1:00 | Nuevo Requerimiento
|  | Actualizar |  |  |  | ok
BATCH | PIT | Nuevo |  | 1. Controlar el numero de caracteres que se permite en el campo "Nombre". Se presenta un mensaje de error que permite 2. Controlar el numero de caracteres que se permite en el campo "Descripción". Se presenta un mensaje de error que permite |  |  | 0:10 | Cambio relacionado, debe ser replicado de ventanas anteriores.
|  | Grid de Ejecuciones |  | 1. Se debe formatear la columna "Fecha Proceso" de tal forma que sea entendible por el usuario El formato deberá ser el utilizado en el resto del sistema incrementando los valores de Hora, Minutos y Segundos 2. Debe estar ordenado en forma descendente por la fecha de proceso |  |  | 0:10 | Cambio relacionado, debe ser replicado de ventanas anteriores.
|  | Ejecutar |  | 1. Se solicita se deshabilite el botón ejecutar si el mensaje no cumple con el limite de numero de caracteres 2. De ser factible se podria presentar un solo mensaje de error cuando se excede el numero de caracteres permitido 3. El mensaje de inicio de ejecución se debe cambiar al mensaje que se presenta en ETL, ya que el actual es un mensaje de error |  |  | 0:10 | Cambio relacionado, debe ser replicado de ventanas anteriores.
|  | Actualizar |  |  |  | ok

## Hoja3
Imagen 1
Imagen 2
Imagen 3
Imagen 4
Imagen 5
Imagen 6
Imagen 7
Imagen 8
Imagen 9
Imagen 10
Imagen 11
Imagen 12
Imagen 13
Imagen 13a
Imagen 14
Imagen 15
Imagen 16
Imagen 17
Imagen 18
Imagen 19
Imagen 20
Imagen 21
Imagen 22
Imagen 23
Imagen 24
Imagen 25
Imagen 26
Imagen 27
Imagen 28
Imagen 29
Imagen 30
Imagen 31
Imagen 32
imagen 33
Imagen 34
Imagen 35
imagen 36
Imagen 37
Imagen 38
Imagen 39
Imagen 40
---->